## ガントチャート
バルセロナ広報活動 | [18 empty] | 工程の関連 | [7 empty] | =WORKDAY.INTL(CELL_REF,DAYS,weekend,holidays)
作成者 | リオネル・メッシ | [5 empty] | 1
プロジェクト開始日 | 2021-01-31 | time axis 2021-01-25 to 2021-03-09
タスク | 担当者 | 進捗率 | 作業日数 | 開始日 | 関連 | 終了日 | time axis 2021-01-25 to 2021-03-09
ステージ 1
タスク 1.1 | リオネル・メッシ | 20% | 10 | 2021-01-31 |  | 2021-02-12
タスク 1.2 | ペドリ | 40% | 3 | 2021-02-15 | タスク 1.1 | 2021-02-17
タスク 1.3 | フレンキー・デ・ヨング | 30% | 10 | 2021-02-18 | タスク 1.2 | 2021-03-04
タスク 1.4 | アントワーヌ・グリエーズマン | 20% | 7 | 2021-03-05 | タスク 1.3 | 2021-03-15
ステージ 2
タスク 2.1 | ジョルディ・アルバ | 30% | 8 | 2021-02-07 |  | 2021-02-17
タスク 2.2 | アンス・ファティ | 0% | 6 | 2021-02-18 | タスク 2.1 | 2021-02-26
タスク 2.3 | ジェラール・ピケ | 0% | 4 | 2021-02-15 |  | 2021-02-18
タスク 2.4 | テア・シュテーゲン | 0% | 7 | 2021-02-25 |  | 2021-03-05
ステージ 3
タスク 3.1 | ジョルディ・アルバ | 20% | 8 | 2021-02-15 |  | 2021-02-25
タスク 3.2 | アンス・ファティ | 0% | 6 | 2021-02-26 | タスク 3.1 | 2021-03-05
タスク 3.3 | ジェラール・ピケ | 0% | 10 | 2021-03-04 |  | 2021-03-17
タスク 3.4 | テア・シュテーゲン | 0% | 7 | 2021-03-20 |  | 2021-03-29
ステージ 4
タスク 4.1 | アントワーヌ・グリエーズマン | 20% | 8 | 2021-03-30 | タスク 3.4 | 2021-04-08
タスク 4.2 | ウスマン・デンベレ | 0% | 6 | 2021-04-09 | タスク 4.1 | 2021-04-16
タスク 4.3 | フレンキー・デ・ヨング | 0% | 15 | 2021-04-12 | タスク 4.2 | 2021-04-30
タスク 4.4 | リオネル・メッシ | 0% | 7 | 2021-03-20 |  | 2021-03-29
設定
休日・祝日の表示
期限切れの表示
メンバー色分の表示

## 設定
設定
基本設定 |  | 表示
プロジェクト名 | バルセロナ広報活動 | 休日・祝日の表示 | TRUE
作成者 | リオネル・メッシ | タスクの遅れの表示 | TRUE
プロジェクト開始日 | 2021-01-31 | タスクメンバーの色の表示 | TRUE
休日設定 |  | チームメンバー
週末の設定 | 0000011 | プロジェクト管理者 | リオネル・メッシ
|  | 担当者 | アントワーヌ・グリエーズマン
祝日 | 2020-12-24 |  | ウスマン・デンベレ
| 2021-01-01 |  | ペドリ
| 2021-01-02 |  | フレンキー・デ・ヨング
| 2021-01-03 |  | アンス・ファティ
| 2021-01-11 |  | ジョルディ・アルバ
| 2021-02-11 |  | ジェラール・ピケ
| 2021-02-23 |  | テア・シュテーゲン
2021-03-20
戻る