## ガントチャート
バルセロナ広報活動 | [18 empty] | 工程の関連 | [7 empty] | =WORKDAY.INTL(CELL_REF,DAYS,weekend,holidays)
作成者 | リオネル・メッシ | [5 empty] | 1
プロジェクト開始日 | 2021-06-15 | time axis 2021-06-14 to 2021-07-27
タスク | 担当者 | 進捗率 | 作業日数 | 開始日 | 関連 | 終了日 | time axis 2021-06-14 to 2021-07-27
ステージ 1
タスク 1.1 | リオネル・メッシ | 50% | 10 | 2021-06-15 |  | 2021-06-28
タスク 1.2 | ペドリ | 40% | 3 | 2021-06-29 | タスク 1.1 | 2021-07-01
タスク 1.3 | フレンキー・デ・ヨング | 30% | 10 | 2021-07-02 | タスク 1.2 | 2021-07-15
タスク 1.4 | アントワーヌ・グリエーズマン | 80% | 7 | 2021-07-16 | タスク 1.3 | 2021-07-28
ステージ 2
タスク 2.1 | ジョルディ・アルバ | 80% | 8 | 2021-06-07 |  | 2021-06-16
タスク 2.2 | アンス・ファティ | 0% | 6 | 2021-06-17 | タスク 2.1 | 2021-06-24
タスク 2.3 | ジェラール・ピケ | 0% | 4 | 2021-06-15 |  | 2021-06-18
タスク 2.4 | テア・シュテーゲン | 0% | 7 | 2021-06-25 |  | 2021-07-05
ステージ 3
タスク 3.1 | ジョルディ・アルバ | 20% | 8 | 2021-07-15 |  | 2021-07-28
タスク 3.2 | アンス・ファティ | 0% | 6 | 2021-07-29 | タスク 3.1 | 2021-08-05
タスク 3.3 | アグエロ | 0% | 10 | 2021-07-04 |  | 2021-07-15
タスク 3.4 | アグエロ | 0% | 7 | 2021-07-20 |  | 2021-07-30
ステージ 4
タスク 4.1 | アントワーヌ・グリエーズマン | 20% | 8 | 2021-08-02 | タスク 3.4 | 2021-08-11
タスク 4.2 | ウスマン・デンベレ | 0% | 6 | 2021-08-12 | タスク 4.1 | 2021-08-19
タスク 4.3 | フレンキー・デ・ヨング | 0% | 15 | 2021-08-13 | タスク 4.2 | 2021-09-02
タスク 4.4 | リオネル・メッシ | 0% | 7 | 2021-09-20 |  | 2021-09-28
設定
休日・祝日の表示
期限切れの表示
メンバー色分の表示

## 設定
設定
基本設定 |  | 表示
プロジェクト名 | バルセロナ広報活動 | 休日・祝日の表示 | TRUE
作成者 | リオネル・メッシ | タスクの遅れの表示 | TRUE
プロジェクト開始日 | 2021-06-15 | タスクメンバーの色の表示 | TRUE
休日設定 |  | チームメンバー
週末の設定 | 0000011 | プロジェクト管理者 | リオネル・メッシ
|  | 担当者 | アントワーヌ・グリエーズマン
祝日 | 2020-12-24 |  | ウスマン・デンベレ
| 2021-01-01 |  | ペドリ
| 2021-01-02 |  | フレンキー・デ・ヨング
| 2021-01-03 |  | アンス・ファティ
| 2021-01-11 |  | ジョルディ・アルバ
| 2021-02-11 |  | ジェラール・ピケ
| 2021-07-22 |  | テア・シュテーゲン
| 2021-07-23 |  | アグエロ
戻る